## テスト環境
2024/3/21
| No | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 分類4 | 分類5 | 値 | 備考
| 1 | AWS |  |  |  |  | 開発環境検証領域(evo) | 965166023933
| 2 | GMO-PS | テスト環境2 | URL |  |  | https://stg.shop.gmo-kb.com/gmo/login
| 3 |  |  | 加盟店コード |  |  | s00001486
| 4 |  |  | ID |  |  | nishiyama@nttd-es.co.jp
| 5 |  |  | PASS |  |  | NdesPass202308
| 6 | kintone |  | https://6e38ettii0vw.cybozu.com/k/#/portal
| 7 | 共通PF | DB | RDS |  |  | sup-rds-complatf-001.cfhdc00wr5rm.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com | SSH転送でA5M2.exeでアクセス
| 8 |  |  | DB |  |  | db_complatf | マスタデータ登録済み
| 9 |  |  | ID |  |  | postgres
| 10 |  |  | PASS |  |  | vGQ6kxFnmwQJKDdWKShMyJE4
| 11 |  |  | PORT |  |  | 5432
| 12 |  | S3 | メールの証跡保存 | SimSP |  | s3://sup-s3-bt-comn-pf-001/evidence/
| 13 |  |  | 資料 | SimSP |  | s3://sup-s3-bt-comn-pf-002/file/document/ | マスタデータ登録済み
| 14 |  | Webサイト | 申込ポータルサイト |  |  | https://sup-ndes-compf.com/ndes/entry/
| 15 |  |  | ユーザ管理サイト |  |  | https://sup-ndes-compf.com/user_manage/
| 16 |  |  | ユーザポータルサイト |  |  | https://apr01.sup-ndes-compf.com/ndes/
| 17 |  |  | 申込内容修正サイト | SimSP |  | https://evo-complatf.com/entry_edit/#/?service=simsp&company_code=K*****
| 18 |  |  | 申込オプションサイト | SimSP |  | https://evo-complatf.com/entry_option/#/?service=simsp&company_code=K*****
| 19 |  |  | サービスの一時休止・再開サイト | SimSP |  | https://evo-complatf.com/service_setting/#/?service=simsp&company_code=K*****
| 20 |  |  | 利用明細確認サイト | SimSP |  | https://evo-complatf.com/billing_download/#/?service=simsp&company_code=K*****
| 21 |  |  | 利用規約一覧 |  |  | https://evo-complatf.com/evo-complatf/entry/#/terms_list
| 22 |  |  | ログイン |  |  | https://auth.sup-ndes-compf.com/
| 23 |  |  | コマンド利用状況確認サイト | Space-E |  | https://sup-ndes-compf.com/cmd_vis_space-e/
| 24 |  | Client | ハードウェア |  |  | ノートPC | iPad,iPhone,Androidタブレット,Windowsタブレット,mac,Linuxなどはテスト対象外。PT/RT時に動くかどうかは一応見る。動かなくても対応しない
| 25 |  |  | OS |  |  | Windows 10 Professional 64bit 22H2
| 26 |  |  | ディスプレイ設定 | 拡大縮小 |  | 125%
| 27 |  |  |  | 解像度 |  | 1920x1080
| 28 |  |  |  | 画面の向き |  | 横
| 29 |  |  | ブラウザ |  |  | Google Chrome バージョン: 133.0.6943.142以上（Official Build） （64 ビット）
| 30 | [5 empty] | 最大化表示
| 31 | [5 empty] | 拡張機能なし
| 32 | [5 empty] | 日本語表示
| 33 |  |  | メーラー |  |  | Outlook(Office365)
| 34 | EntraID |  | ENTRA_ISSUER |  |  | https://sts.windows.net/1e054624-48c8-4633-823e-57f6c918bcbd/
| 35 |  |  | ENTRA_API_AUDIENCE |  |  | https://graph.microsoft.com
| 36 |  |  | ENTRA_AUTHORITY |  |  | https://login.microsoftonline.com/1e054624-48c8-4633-823e-57f6c918bcbd/oauth2/v2.0/token
| 37 |  |  | ENTRA_OIDC_AUTORITY |  |  | https://login.contoso.com/1e054624-48c8-4633-823e-57f6c918bcbd/v2.0
| 38 |  |  | ENTRA_CLIENT_ID |  |  | 742274e4-c498-4825-83e3-2fbb737e9347
| 39 |  |  | ENTRA_SCOPE |  |  | https://graph.microsoft.com/.default
| 40 |  |  | ENTRA_CLIENT_SECRET |  |  | UUj8Q~oHHn~7PH3LpZGcBLPJmeY4o.eRZ1aIzaaO
| 41 |  |  | ENTRA_ENDPOINT |  |  | https://graph.microsoft.com/v1.0/users
| 42 |  |  | ENTRA_JSON_URL |  |  | https://login.microsoftonline.com/common/discovery/keys
| 43 |  |  | ENTRA_DOMAIN |  |  | login.microsoftonline.com
| 44 |  |  | ENTRA_TENANT_ID |  |  | 1e054624-48c8-4633-823e-57f6c918bcbd
| 45 |  |  | ENTRA_ENDPOINT |  |  | graph.microsoft.com
46
| 47 | アプリ側 | Webサイト | SimSP | UI |  | https://apr01.sup-ndes-compf.com/ndes/
| 48 |  | DB | SimSP | RDS |  | sup-rds-complatf-001.cfhdc00wr5rm.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com
| 49 |  |  |  | DB |  | db_complatf
| 50 |  |  |  | ID |  | postgres
| 51 |  |  |  | PASS |  | vGQ6kxFnmwQJKDdWKShMyJE4
| 52 |  |  |  | PORT |  | 5432
| 53 |  | AppStream2.0 | SimSP | フリートライアル |  | 000001
| 54 |  |  |  | 保守企業向け無料環境 |  | 000101
| 55 |  |  |  | ワークショップ環境 |  | 001001
56
| 57 |  |  | SimSP | 共通PF7テスト1 |  | ENV30002
58
59
60

## サマリ
テストシナリオ | [6 empty] | ※赤字：フェーズ7の改修の影響がある箇所
| シナリオNo | シナリオパターン | 企業コード | 環境構築 | 実施タイミング | 確認項目数 | テスト内容 | テスト実施日 | メイン担当者 | 備考 | 開発規模 | 確認項目数 | 試験密度 | 評価 | バグ件数 | バグ密度 | 評価
| 0 | サプライヤー契約後の環境構築 |  |  |  | #REF! | サプライヤー申し込み→サプライヤー情報登録→申し込みポータルサイト設定(アプリごとの登録→共通ページ登録→アプリの表示順設定) | 2025-03-06 | 中野
| 1 | サプライヤー申込～登録 |  |  |  | #REF! | サプライヤー申し込み→サプライヤー情報登録→申し込みポータルサイト設定(アプリごとの登録→共通ページ登録→アプリの表示順設定) | 2025-03-06 | 中野 |  | 4571 | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | 2.6252 | ▲
| 2 | サプライヤースタッフによる事前準備 |  |  |  | #REF! | ユーザ管理サイトにスタッフを追加→通常商品の追加→フリートライアル企業の登録→フリートライアル利用ユーザーの追加→ワークショップ企業の登録→環境ストックの追加→ワークショップ実施日の追加 | 2025-03-11 | 中野
| 3 | 資料請求～本契約利用中 |  |  |  | 45 | 資料請求→フリートライアル→アプリ利用→ワークショップ→アプリ利用→本契約→アプリ利用 | 2025-03-12 | 中野 |  | 試験密度（件/Ks） |  |  | バグ密度（件/Ks）
| 4 | 申込オプションの変更 |  |  |  |  | クラウドストレージ設定（連携を有効化）→マウント作業→アプリ利用→クラウドストレージ設定（連携を無効化）→アンマウント作業→アプリ利用 |  |  |  | 下限 | 目標 | 上限 | 下限 | 目標 | 上限
| 5 | 申込内容修正 |  |  |  | 6 | 申込内容修正 | 2025-03-13 | 中野 |  |  | 水準 |  |  | 水準
| 6 | コマンド利用状況確認 |  |  |  | #REF! | コマンド利用状況確認 |  |  |  | 2.3 | 9.5 | 39 | 0 | 0.65 | 1.4
| 7 | 請求処理 |  |  |  | #REF! | 利用量登録・課金計算→(月初)→請求処理→受注連携→連携結果一括登録→実績連携→請求確定 | 2025-03-13 | 中野
| 8 | サービス停止・解約 |  |  |  | -7 | サービス一時停止→サービス解約 | 2025-03-13 | 中野
| 9 | 既存ユーザ向け無料環境利用 |  |  |  | #REF! | 保守企業契約ユーザの追加→保守契約企業利用申し込み→保守契約企業利用 | 2025-03-12 | 中野
| 10 | サプライヤー登録内容変更 |  |  |  | #REF! | 申し込みポータルサイト設定の変更 | 2025-03-12 | 中野
| 11 | FAQ自動生成利用 |  |  |  | #REF! | ファイルアップロードからFAQ自動生成の結果ダウンロードまで | 2025-03-12 | 布廣
| 12 | ユーザサポート機能利用 |  |  |  | #REF! | ファイルアップロードから回答生成まで | 2025-03-12 | 布廣
| 13 | 利用状況ファイルダウンロード |  |  |  | #REF! | 請求根拠となる利用状況ファイルをダウンロードする | 2025-03-12 | 中野
|  | 4571 |  |  | 試験数 | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 障害数 | 6 |  | 1.3126
前提条件
フリートライアルユーザーに常に空きがある
環境ストックは常に割り振り可能な状態になっている
ワークショップと本契約の間隔が1週間以内として環境の削除は無しにする
マスタデータは登録済み
ユーザ管理サイトの管理者を登録済み。Auth0アカウント有
GMO掛け払いのWebサイトに登録してある企業コードと重複しないこと(K03001スタートとする)
定期実行処理は指定の日時にならないと処理されないので、DBで日時を変更して手動で処理を実行する
クラウドストレージの設定はSimSPのみ実施する
請求処理は注文日を設定ファイルで当月1日に変更してGMO連携を行う
新業務システムとの連携は、こういうファイルが返ってくるという前提でテストデータを使う。実際に新業務システムとは連携しない
新規システムのアプリ側、AWS、Auth0などの環境は作成した体でシナリオを実行する(もしくは既存のシステムを新規システムとみなしてテストする)
kintoneの外部リンクアプリは作成、初期設定済み
kintoneでNDES管理者登録済み。メールの通知設定済み
ユーザ管理サイトでNDES管理者登録済み
フリートライアルを行う旨を事前に確認済み
新規追加するアプリの名称、略称は事前に確認済み
kintoneにユーザーの空きがあること
PT-RT準備 | テスト環境の各種URLの確認
RDSを直接編集できるようにしないといけない
定期実行処理を好きなタイミングで動かせる必要がある
証跡ファイル保存用のS3を参照できるようにしないといけない
Auth0のメタデータは確認できた方が良い
SimSPのフリートライアル環境は作るのか、いつから動かせるのか。
SimSPのワークショップ、本契約環境は作るのか、いつから動かせるのか。
申し込みポータルサイト登録用の画像、PDFファイル、文章
メール送信先、メール本文
新規システム名、ドキュメントルート以下の名前

## スケジュール
No | 開発テーマ | 試験項目数 | 完了件数 | 未実施件数 | 障害件数 | 難易度 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 備考 | 実装中 | 1項目当たりのテスト時間 | 合計[h] | 総合計[h] | 担当者 |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18
0 | サプライヤー契約後の環境構築 | #REF! | #REF! |  | 0 | 中 | 中野 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  |  | 2 | #REF! | #REF! | 作業割り振り(最大)[人日] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | サプライヤー申込～登録 | #REF! | #REF! |  | 4 | 中 | 中野 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  |  | 2 | #REF! |  | 作業割り振り(最大)[h] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 担当 | 試験項目数 | 完了件数 | 進捗率
2 | サプライヤースタッフによる事前準備 | #REF! | #REF! |  | 1 | 中 | 中野 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  |  | 2 | #REF! |  | 担当時間[h] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中野 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 資料請求～本契約利用中 | 45 | 49 |  | 5 | 中 | 中野 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | ワークショップユーザの登録が正しくできないため、ワークショップが未実施。→完了 |  | 2 | 1.5 |  | 作業開始予定日 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中村 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | 申込オプションの変更 |  |  |  |  | 中 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 布廣 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 申込内容修正 | 6 | 6 |  | 1 | 中 | 中野 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  |  | 2 | 0.2 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | コマンド利用状況確認 | #REF! | #REF! |  |  | 中 | 中野 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | 請求処理 | #REF! | #REF! |  | 0 | 中 | 中野 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
8 | サービス停止・解約 | -7 | 4 |  |  | 中 | 中野 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  |  | 2 | -0.23333 |  |  | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 既存ユーザ向け無料環境利用 | #REF! | #REF! |  | 0 | 中 | 中野 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | サプライヤー登録内容変更 | #REF! | #REF! |  | 0 | 中 | 中野 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | FAQ自動生成利用 | #REF! | #REF! |  | 0 | 中 | 布廣 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ユーザサポート機能利用 | #REF! | #REF! |  | 0 | 中 | 布廣 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 利用状況ファイルダウンロード | #REF! | #REF! |  | 1 | 中 | 中野 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | #REF! | #REF! | 0 | 12 | #REF!
[17 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 15 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18
[17 empty] | 試験予定数 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 試験実施数 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 317 | 422 | 473 | 473 | 480 | 480 | 480 | 480
[18 empty] | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18
[16 empty] | 中野 | 試験予定数 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 中村 | 試験予定数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 布廣 | 試験予定数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 試験予定数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 試験予定数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 中野 | 試験実施数 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 317 | 393 | 444 | 444 | 451 | 451 | 451 | 451
[16 empty] | 中村 | 試験実施数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 布廣 | 試験実施数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
[17 empty] | 試験実施数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 試験実施数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lambda実行用パラメータ
arn:aws:lambda:ap-northeast-1:965166023933:function:sup-lam-sys-comn-pf | テストイベントを作成してテストを実施する
■get_gmo_result
{
"stageVariables": {
"env": "SUP"
},
"httpMethod": "None",
"detail-type": "Scheduled Event",
"source": "aws.events",
"rule": "sup-eb-lam-sys-comn-pf-credit-facility",
"path": "/api/contract",
"body": {
"func": "gmo_credit_facility"
}
}
■gmo_update
{
"stageVariables": {
"env": "SUP"
},
"httpMethod": "None",
"detail-type": "Scheduled Event",
"source": "aws.events",
"rule": " ssup-eb-lam-sys-comn-pf-need-gmo-ps-creditfacility-modifybuyer",
"path": "/api/contract",
"body": {
"func": "need_gmo_ps_creditfacility_modifybuyer"
}
}
■trial_end
{ "stageVariables": { "env": "SUP" }, "httpMethod": "POST", "detail-type": "Scheduled Event", "source": "aws.events", "rule": "sup-eb-lam-sys-comnpf-trial-terminate-trial", "path": "/api/trial", "body": { "func": "terminate_trial" } }
■workshop_env_start_req
{
"stageVariables": {
"env": "SUP"
},
"httpMethod": "POST",
"detail-type": "Scheduled Event",
"source": "aws.events",
"rule": "sup-eb-lam-sys-comnpf-workshop-environment-activation-request",
"path": "/api/workshop",
"body": {
"func": "periodic_execution_environment_activation_request"
}
}
■workshop_start
{
"stageVariables": {
"env": "SUP"
},
"httpMethod": "POST",
"detail-type": "Scheduled Event",
"source": "aws.events",
"rule": "sup-eb-lam-sys-comnpf-workshop-in-progress",
"path": "/api/workshop",
"body": {
"func": "periodic_execution_in_progress"
}
}
■workshop_end
{
"stageVariables": {
"env": "SUP"
},
"httpMethod": "POST",
"detail-type": "Scheduled Event",
"source": "aws.events",
"rule": "sup-eb-lam-sys-comnpf-workshop-finished",
"path": "/api/workshop",
"body": {
"func": "periodic_execution_finished"
}
}
■ma_contract_terminate
{
"stageVariables": {
"env": "SUP"
},
"httpMethod": "POST",
"detail-type": "Scheduled Event",
"source": "aws.events",
"rule": "sup-eb-lam-sys-comnpf-ma-contract-terminate",
"path": "/api/ma_contract",
"body": {
"func": "terminate_ma_contract"
}
}
■ma_contract_count0
{
"stageVariables": {
"env": "SUP"
},
"httpMethod": "POST",
"detail-type": "Scheduled Event",
"source": "aws.events",
"rule": "sup-eb-lam-sys-comnpf-ma-contract-count0",
"path": "/api/ma_contract",
"body": {
"func": "terminate_ma_contract_count0"
}
}

## シナリオ No3 資料請求～本契約利用中
185 | シナリオ No.2（基本フローで資料請求～本契約利用中）
|  |  | アクター | 作業者 | メールアドレス | テストデータ種類 | テストデータ | [5 empty] | 直リンクURL
|  |  | ユーザ |  |  | 取引先コード |  |  |  |  | 〇 | 49 | 資料請求 | https://sup-ndes-compf.com/ndes/entry/#/simsp/download
|  | 新事業企画室 | 営業 |  |  | 契約番号 |  |  |  |  | × | 0 | トライアル | https://sup-ndes-compf.com/ndes/entry/#/simsp/trial
|  |  | 営業承認者 |  |  | プロジェクトコード |  |  |  |  | △ | 0 | ワークショップ | https://sup-ndes-compf.com/ndes/entry/#/simsp/workshop
|  |  | サポート(新事推開) |  |  | テスト時の企業名 | テスト |  |  |  | ー | 140 | 本契約 | https://sup-ndes-compf.com/ndes/entry/#/simsp/entry
|  |  | サポート(新事推サ) |  |  | 企業コード(自動割り振り) |  |  |  |  | 合計 | 189
[6 empty] | パスワード | [6 empty] | NASTRAN/ソルバー Ver.2024.2
|  | MSC | サポート |  |  |  | 本契約：fujita.r.pm@ndes.co.jp | [5 empty] | Simufact/プリポスト Ver.2024.1
|  | コーポレート統括部 | 財務 |  |  |  | 企業コード：K00014 | [5 empty] | MARC/プリポスト Ver.2024.1
|  |  | 購買 |  |  |  | 環境ID：ENV30011 | [5 empty] | Cradle/プリポスト Ver.2024.2
資料請求
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
| 1 | ユーザ | 資料請求 | 申込ポータルサイト | Webサイトの表示 | ランディングページからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2025-12-04 | 〇
| 2 | ユーザ | 資料請求 | 申込ポータルサイト | 資料請求ページ | 資料請求ページのリンクをクリック | 資料請求ページが開く | 2025-12-04 | 〇
| 3 | ユーザ | 資料請求 | 申込ポータルサイト | 個人情報保護規定の確認 | プライバシーポリシーのリンクをクリック | リンク先の個人情報保護規定の閲覧ができる(Web) |  | ー
| 4 | ユーザ | 資料請求 | 申込ポータルサイト | 申込の実施 | 必要事項を記入して申し込みを完了する | 資料の閲覧、ダウンロードのページが表示される | 2025-12-04 | 〇
| 5 | ユーザ | 資料請求 | 申込ポータルサイト | 資料(サービス紹介)の閲覧、ダウンロード | 資料(サービス紹介)へのリンクをクリック | 資料(サービス紹介)のPDFが別のタブで閲覧できる | 2025-12-04 | 〇
| 6 | ユーザ | 資料請求 | 申込ポータルサイト | 資料(活用事例)の閲覧、ダウンロード | 資料(活用事例)へのリンクをクリック | 資料(活用事例)のPDFが別のタブで閲覧できる |  | ー
| 7 | ユーザ | 資料請求 | 申込ポータルサイト | 資料(料金表)の閲覧、ダウンロード | 資料(料金表)へのリンクをクリック | 資料(料金表)のPDFが別のタブで閲覧できる |  | ー
| 8 | ユーザ | 資料請求 | 手動 | 資料請求のお礼の連絡の受信 | 資料の閲覧、ダウンロードのページを表示した後、ユーザのメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | ユーザのメールアドレス宛にメールが届く | 2025-12-04 | 〇
| 9 | 営業 | 資料請求 | 手動 | 資料請求のお礼の連絡の受信 | 資料の閲覧、ダウンロードのページを表示した後、営業のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | 営業のメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 10 | サポート(新事推サ) | 資料請求 | 手動 | 資料請求のお礼の連絡の受信 | 資料の閲覧、ダウンロードのページを表示した後、サポート(新事推サ)のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | サポート(新事推サ)のメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 11 | 営業 | 資料請求者の確認 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 12 | 営業 | 資料請求者の確認 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる |  | ー
| 13 | 営業 | 資料請求者の確認 | ユーザ管理サイト | 資料請求者一覧の表示 | 資料請求者一覧のリンクをクリック | 資料請求者一覧ページが表示される |  | ー
| 14 | 営業 | 資料請求者の確認 | ユーザ管理サイト | 資料請求者の情報の閲覧 | 資料請求のお礼の連絡の送信先のメールアドレスが登録された行をクリック | 資料請求者の詳細が表示される |  | ー
フリートライアル
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
| 15 | ユーザ | フリートライアル申込 | 申込ポータルサイト | Webサイトの表示 | 資料請求のお礼のメールに記載されているURLからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 16 | ユーザ | フリートライアル申込 | 申込ポータルサイト | フリートライアル申込ページ | フリートライアル申込ページのリンクをクリック | フリートライアル申込ページが開く |  | ー
| 17 | ユーザ | フリートライアル申込 | 申込ポータルサイト | 個人情報保護規定の確認 | プライバシーポリシーのリンクをクリック | リンク先の個人情報保護規定の閲覧ができる(Web) |  | ー
| 18 | ユーザ | フリートライアル申込 | 申込ポータルサイト | 申込の実施 | 必要事項を記入して申し込みを完了する | 申込完了のページが表示される |  | ー
| 19 | ユーザ | フリートライアル申込 | 手動 | 仮登録のメールを受信 | ユーザのメールアドレス宛に仮登録のメールが届いているか確認する | ユーザのメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 20 | ユーザ | フリートライアル申込 | 手動 | 招待のメールを受信 | ユーザのメールアドレス宛に招待のメールが届いているか確認する | ユーザのメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 21 | ユーザ | 本人確認 | Microsoftサイト | アカウント確認コードの送付 | 招待メールからアカウント確認コード送付をクリック | ユーザのメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 22 | ユーザ | 本人確認 | Microsoftサイト | 招待の承諾 | アカウント確認コードを入力して承諾をクリック | アカウントが登録される |  | ー
| 23 | ユーザ | フリートライアル申込 | SimSPのWebサイト | アカウント本登録 | 仮登録メールから本登録ページのリンクをクリック | 本登録が完了する |  | ー
| 24 | ユーザ | フリートライアル申込 | 手動 | フリートライアル申込受付メール受信 | パスワードの設定が終わった後、ユーザのメールアドレス宛にメールが届いているかを確認する | ユーザのメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 25 | 営業 | フリートライアル申込 | 手動 | フリートライアル申込受付メール受信 | 営業のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | 営業のメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 26 | サポート(新事推サ) | フリートライアル申込 | 手動 | フリートライアル申込受付メール受信 | サポート(新事推サ)のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | サポート(新事推サ)のメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 27 | ユーザ | フリートライアル利用 | SimSPのWebサイト | Webサイトの表示 | フリートライアル申込受付メールに記載されているURLからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 28 | ユーザ | フリートライアル利用 | 利用規約一覧サイト | 利用規約一覧サイトの表示 | ログイン画面の利用規約のリンクをクリック | 別のタブで利用規約の一覧サイトが表示される |  | ー
| 29 | ユーザ | フリートライアル利用 | 利用規約一覧サイト | 利用規約の確認 | SimSPの利用規約のPDFへのリンクをクリック | 利用規約のPDFが別のタブで閲覧できる |  | ー
| 30 | ユーザ | フリートライアル利用 | SimSPのWebサイト | Webサイトへログイン | SimSPのWebサイトにログインする | SimSPのWebサイトにログインできる |  | ー
| 31 | ユーザ | フリートライアル利用 | SimSPのWebサイト | 利用可能機能の確認 | SimSPの一部機能が利用可能な状態になっていることを確認する | SimSPの一部機能が利用可能な状態になっている ・解析ソフト起動 ・計算実行 ・計算実行状況 ・ログ表示 |  | ー
| 32 | ユーザ | フリートライアル利用 | SimSPサービス | サービス利用(Cradle) | Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できる |  | ー
| 33 | ユーザ | フリートライアル利用 | SimSPサービス | サービス利用(Marc) | Marcのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Marcのプリポスト/ソルバーが利用できる |  | ー
| 34 | ユーザ | フリートライアル利用 | SimSPサービス | サービス利用(Simufact) | Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できる |  | ー
| 35 | ユーザ | フリートライアル利用 | SimSPサービス | サービス利用(Nastran) | Nastranのソルバーが利用できることを確認する | ・Nastranのソルバーが利用できる |  | ー
| 36 | 開発者 | フリートライアル終了 | RDS(共通PF) | PT-RT用処理 | t_trial_request_confirmedテーブルの対象のユーザーのレコードを編集してフリートライアルの開始日、終了日を一日前にする | t_trial_request_confirmedテーブルの対象のユーザーのレコードのフリートライアルの開始日、終了日が一日前になる |  | ー
| 37 | 定期実行 | フリートライアル終了 | 定期実行処理 | フリートライアル終了の定期実行処理 | フリートライアル終了の定期実行処理を動かす | フリートライアルが終了する ・ユーザがフリートライアル環境にログインできない ・ユーザ管理サイトのフリートライアル申込管理でステータスが「フリートライアル終了」になっている |  | ー
| 38 | サポート(新事推開) | フリートライアル終了 | 手動 | フリートライアル後の初期化依頼メール受信 | フリートライアル終了処理実施後、サポート(新事推開)のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | サポート(新事推開)のメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 39 | サポート(新事推開) | フリートライアル終了 | 手動 | フリートライアルユーザーの初期化 | フリートライアルユーザーの初期化作業をする(ActiveDirectoryの初期化などがあれば) | フリートライアルユーザーの初期化作業が終了する。 |  | ー
| 40 | サポート(新事推開) | フリートライアル終了 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 41 | サポート(新事推開) | フリートライアル終了 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる |  | ー
| 42 | サポート(新事推開) | 資料請求者の確認 | ユーザ管理サイト | フリートライアルユーザ管理の表示 | フリートライアルユーザ管理のリンクをクリック | フリートライアルユーザ管理ページが表示される |  | ー
| 43 | サポート(新事推開) | 資料請求者の確認 | ユーザ管理サイト | フリートライアルユーザを未使用に戻す | 初期化作業を行ったフリートライアルユーザの編集ページを開いて、使用フラグをクリックしてfalseにして保存する。 | 初期化作業を行ったフリートライアルユーザの使用フラグがfalseになる。 |  | ー
ワークショップ(申込)
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
| 42 | ユーザ | ワークショップ申込 | 申込ポータルサイト | Webサイトの表示 | 資料請求のお礼のメールに記載されているURLからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 43 | ユーザ | ワークショップ申込 | 申込ポータルサイト | ワークショップ申込ページ | ワークショップ申込ページのリンクをクリック | ワークショップ申込ページが開く |  | ー
| 44 | ユーザ | ワークショップ申込 | 申込ポータルサイト | ログインページの表示 | 「こちら 」のリンクをクリック | ログインページが表示される |  | ー
| 45 | ユーザ | ワークショップ申込 | 申込ポータルサイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる |  | ー
| 46 | ユーザ | ワークショップ申込 | 申込ポータルサイト | ワークショップ申込ページ | ワークショップ申込ページのリンクをクリック | ワークショップ申込ページが開く |  | ー
| 47 | ユーザ | ワークショップ申込 | 申込ポータルサイト | ワークショップ実施日の選択 | ワークショップ実施日を選択して次のページへ進む | ワークショップ実施日を選択して次のページへ進むことができる |  | ー
| 48 | ユーザ | ワークショップ申込 | 申込ポータルサイト | 個人情報保護規定の確認 | プライバシーポリシーのリンクをクリック | リンク先の個人情報保護規定の閲覧ができる(Web) |  | ー
| 49 | ユーザ | ワークショップ申込 | 申込ポータルサイト | 申込の実施 | 必要事項を記入して申し込みを完了する | 申込完了のページが表示される |  | ー
| 50 | ユーザ | ワークショップ申込 | 手動 | ワークショップ申込受付メール受信 | 申込完了のページが表示された後、ユーザのメールアドレス宛にメールが届いているかを確認する | ユーザのメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 51 | 営業 | ワークショップ申込 | 手動 | ワークショップ申込受付メール受信 | 申込完了のページが表示された後、営業のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | 営業のメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 52 | サポート(新事推サ) | ワークショップ申込 | 手動 | ワークショップ申込受付メール受信 | 申込完了のページが表示された後、サポート(新事推サ)のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | サポート(新事推サ)のメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 53 | MSC：サポート | プロスペクト申請 | 手動 | プロスペクト申請メール受信 | MSC:サポート宛にプロスペクト申請のメールが届いているか確認する | MSC:サポートのメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 54 | 営業 | プロスペクト申請 | 手動 | プロスペクト申請メール受信 | 営業宛にプロスペクト申請のメールが届いているか確認する | 営業のメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 55 | MSC：サポート | プロスペクト申請 | 手動 | プロスペクト申請結果メール送信 | 営業宛にプロスペクト申請結果のメールを送信する(結果OK) | 営業のメールアドレス宛にメールが届く(結果OK) |  | ー
| 56 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 57 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる |  | ー
| 58 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | ワークショップ申込管理の表示 | ワークショップ申込管理のリンクをクリック | ワークショップ申込管理ページが表示される |  | ー
| 59 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | ワークショップ申込管理で対象のデータを編集する | ワークショップ申込管理で対象のデータを編集モードで開く | ワークショップ申込管理で対象のデータを編集モードで開くことを確認する |  | ー
| 60 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | 申込者の情報の確認 | 申込者の情報を表示する | 申込者の情報が確認できる |  | ー
| 61 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | アンケートの内容の確認 | アンケートの内容を表示する | アンケートの内容が確認できる |  | ー
| 62 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | ステータスを申込受付にする | 「ワークショップ受付にする」ボタンを押す | ステータスがワークショップ受付になる |  | ー
| 63 | 営業 | ワークショップ受付 | 手動 | ワークショップの詳細についてメール送信 | ユーザ宛にワークショップの詳細についてメールを送信 | ユーザのメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 64 | 営業 | ワークショップ受付 | 手動 | 信用調査依頼メール送信(手動) | 財務宛に信用調査依頼のメールを送信する | 財務のメールアドレス宛にメールが届く |  | ー
| 65 | 財務 | ワークショップ受付 | 手動 | 信用調査結果メール送信(手動)(結果OK) | 営業宛に信用調査結果のメールを送信する(結果OK) | 営業のメールアドレス宛にメールが届く(結果OK) |  | ー
| 66 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | ワークショップ申込管理で対象のデータを編集する | ワークショップ申込管理で対象のデータを編集モードで開く | ワークショップ申込管理で対象のデータを編集モードで開くことを確認する |  | ー
| 67 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | プロスペクト申請結果の登録 | プロスペクト申請結果を入力する(結果OK) | プロスペクト申請結果が入力できる(結果OK) |  | ー
| 68 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | 信用調査結果の登録 | 信用調査結果を入力する(結果OK) | 信用調査結果が入力できる(結果OK) |  | ー
| 69 | 営業 | ワークショップ受付 | ユーザ管理サイト | 変更内容の保存 | 更新ボタンを押して変更内容を保存する | 変更内容の保存ができる |  | ー
ワークショップ(数日前～前日)
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
| 70 | 開発者 | ワークショップ環境の起動 | RDS(共通PF) | PT-RT用処理 | ワークショップの開催日を明日にする | ワークショップの開催日が明日になる |  | ー
| 71 | 定期実行処理 | ワークショップ環境の起動 | Lambda | 環境起動依頼メール送信 | サポート(新事推開)宛に環境起動依頼メール送信 | サポート(新事推開)のメールアドレス宛に環境起動依頼メールが届くことを確認する |  | ー
| 72 | サポート(新事推開) | ワークショップ環境の起動 | 手動 | ワークショップ前日までに環境を起動する(手動) | 環境起動依頼メールに記載されている環境を起動する(手動) | 環境起動依頼メールに記載されている環境を起動できる |  | ー
| 73 | サポート(新事推開) | ワークショップ環境の起動 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 74 | サポート(新事推開) | ワークショップ環境の起動 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる |  | ー
| 75 | サポート(新事推開) | ワークショップ環境の起動 | ユーザ管理サイト | 環境ストック管理の表示 | 環境ストック管理のリンクをクリックする | 環境ストック管理のページが開く |  | ー
| 76 | サポート(新事推開) | ワークショップ環境の起動 | ユーザ管理サイト | 環境ストックを起動中フラグの設定 | 起動した環境IDのレコードを編集モードで開いて起動中フラグをtrueにする | 起動中フラグがtrueになる |  | ー
| 77 | サポート(新事推開) | ワークショップ環境の起動 | ユーザ管理サイト | 環境起動通知メールの送信 | 「環境起動通知」メール送信ボタンを押す | サポート(新事推サ)のメールアドレス宛に「環境起動通知」メールが送信される |  | ー
| 78 | サポート(新事推開) | ワークショップ環境の起動 | ユーザ管理サイト | 更新ボタンを押して保存する | 更新ボタンを押して保存する | 一覧表示で起動中フラグがtrueになっている |  | ー
ワークショップ(当日9:00)
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
| 79 | 開発者 | ワークショップ開始前準備 | RDS(共通PF) | PT-RT用処理 | ワークショップ開催日を今日にする | ワークショップ開催日を今日になる |  | ー
| 80 | 定期実行処理 | ワークショップ開始前準備 | Lambda | ワークショップ環境の利用許可設定 | ワークショップを申し込んだユーザーがワークショップ環境でSimSPが利用可能になるよう設定する。 | ワークショップを申し込んだユーザーのAuth0アカウントのメタデータにSimSP利用用の設定が書き込まれている |  | ー
| 81 | 営業 | ワークショップ開始前準備 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 82 | 営業 | ワークショップ開始前準備 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる |  | ー
| 83 | 営業 | ワークショップ開始前準備 | ユーザ管理サイト | ステータスの確認 | ワークショップ申込管理を開いて、対象のデータのステータスを確認する | ワークショップ申込管理を開いて、対象のデータがワークショップ実施中になっていることを確認する ワークショップを申し込んだユーザーのEntraIDアカウントのメタデータからワークショップ環境のユーザーポータルサイトログイン用のメタデータが削除されていることを確認する。 |  | ー
| 84 | 営業 | ワークショップ開始前準備 | ユーザ管理サイト | 環境の起動確認 | ワークショップ申込管理で対象の企業の企業コードをメモして置き、環境ストック管理を開いて、対象の企業コードに割り振られているデータを確認する | 対象の企業コードに割り振られているデータが存在し、使用フラグがtrueになっている |  | ー
| 85 | サポート(新事推開) | ワークショップ開始前準備 | ユーザ管理サイト | Auth0ユーザ情報管理 | Auth0ユーザ情報管理からworkshop_userのロールがついているレコードを削除 | Auth0ユーザ情報管理からworkshop_userのロールがついているレコードを削除される |  | ー
| 86 | 営業 | ワークショップ開始前準備 | SimSPのWebサイト | ユーザ追加 | ワークショップユーザのメールアドレスをユーザ管理で追加 | ユーザに招待メールが届く |  | ー | ワークショップユーザでログインするとメニューが表示されず、Simulation-Spaceが使えない。（#7888）
| 87 | ユーザ | ワークショップ開始前準備 | アカウント登録 | アカウント登録 | 招待メールからアカウント登録を完了するボタンをクリックする | アカウント登録が完了する |  | ー
| ワークショップ(当日10:00/14:00) |  |  |  | ※実際はサポート(新事推サ)も自分用の環境で操作を見せながら説明するらしいけどテストでは省略
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
| 88 | サポート(新事推サ) | ワークショップ中 | Teams | ワークショップ開始 | Teamsに参加してワークショップを開始する | Teams会議が開ける |  | ー
| 89 | ユーザ | ワークショップ中 | ユーザーポータルサイト | Webサイトの表示 | ワークショップ申込受付メールに記載されていたURLからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 90 | ユーザ | ワークショップ中 | ユーザーポータルサイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる(SimSPのWebサイトにリダイレクトされる) |  | ー
| 91 | ユーザ | ワークショップ中 | SimSPのWebサイト | 利用可能なパネルの確認 | ワークショップ時に利用可能なパネルを確認する | 以下のパネルが利用可能になっていることを確認する。 解析ソフト起動 計算実行 計算状況確認 ファイル管理 利用状況確認 ログ表示 |  | ー
| 92 | ユーザ | ワークショップ中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Cradle) | Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できる |  | ー
| 93 | ユーザ | ワークショップ中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Marc) | Marcのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Marcのプリポスト/ソルバーが利用できる |  | ー
| 94 | ユーザ | ワークショップ中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Simufact) | Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できる |  | ー
| 95 | ユーザ | ワークショップ中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Nastran) | Nastranのソルバーが利用できることを確認する | ・Nastranのソルバーが利用できる |  | ー
| 96 | サポート(新事推サ) | ワークショップ中 | Teams | ワークショップ終了 | Teams会議を終了する | Teams会議が終了できる |  | ー
ー
ワークショップ(当日18:00)
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
| 97 | 営業 | ワークショップ終了 | SimSPのWebサイト | ユーザ削除 | ワークショップユーザのメールアドレスをユーザ管理で削除 | ユーザに削除通知メールが届く |  | ー
| 98 | 定期実行処理 | ワークショップ終了 | Lambda | ワークショップ環境の利用不可設定 | ワークショップを申し込んだユーザーがワークショップ環境のユーザーポータルサイトにログインできないように設定する。 | ワークショップを申し込んだユーザーのEntraIDアカウントのメタデータからワークショップ環境のユーザーポータルサイトログイン用のメタデータが削除されていることを確認する。 |  | ー
| 100 | 定期実行処理 | ワークショップ終了 | Lambda | ワークショップ環境の停止依頼 | サポート(新事推開)宛にワークショップ環境の停止依頼メールを送信する | サポート(新事推開)宛にワークショップ環境の停止依頼メールを送信されていることを確認する |  | ー
| 101 | サポート(新事推開) | ワークショップ終了 | 手動 | ワークショップ環境の停止 | ワークショップ環境を停止する | ワークショップ環境が停止できる |  | ー
| 102 | サポート(新事推開) | ワークショップ終了 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 103 | サポート(新事推開) | ワークショップ終了 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる |  | ー
| 104 | サポート(新事推開) | ワークショップ終了 | ユーザ管理サイト | 環境ストック管理の表示 | 環境ストック管理のリンクをクリックする | 環境ストック管理のページが開く |  | ー
| 105 | サポート(新事推開) | ワークショップ終了 | ユーザ管理サイト | 環境ストックを起動中フラグの設定 | 起動した環境IDのレコードを編集モードで開いて起動中フラグをfalseにする | 起動中フラグがfalseになる |  | ー
| 105 | サポート(新事推開) | ワークショップ終了 | ユーザ管理サイト | 環境ストックを使用中フラグの設定 | 起動した環境IDのレコードを編集モードで開いて使用中フラグをfalseにし、企業コードを削除する | 起動中フラグがfalseになる 企業コードが空になる |  | ー
| 106 | サポート(新事推開) | ワークショップ終了 | ユーザ管理サイト | 更新ボタンを押して保存する | 更新ボタンを押して保存する | 一覧表示で起動中フラグがfalseになっている 一覧表示で使用中フラグがfalseになっている 一覧表示で企業コードが空になっている |  | ー
| 107 | サポート(新事推開) | ワークショップ終了 | ユーザ管理サイト | ワークショップのステータス確認 | ワークショップ申込管理を開いて、対象のデータのステータスを確認する | ワークショップ申込管理を開いて、対象のデータがワークショップ終了になっていることを確認する |  | ー
本契約(申込～利用中)
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
| 108 | ユーザ | 本契約申込 | 申込ポータルサイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2025-12-04 | 〇
| 109 | ユーザ | 本契約申込 | 申込ポータルサイト | 本契約申込ページ | 本契約申込ページのリンクをクリック | 本契約申込ページが開く | 2025-12-04 | 〇
| 110 | ユーザ | 本契約申込 | 申込ポータルサイト | ログインページの表示 | 「こちら 」のリンクをクリック | ログインページが表示される |  | ー | ワークショップが中断しているため、新規アカウントで実施
| 111 | ユーザ | 本契約申込 | 申込ポータルサイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる |  | ー
| 112 | ユーザ | 本契約申込 | 申込ポータルサイト | 利用規約を確認 | Webサイトに表示されている利用規約を確認する | Webサイトに表示されている利用規約が正常に表示されることを確認する | 2025-12-04 | 〇
| 113 | ユーザ | 本契約申込 | 申込ポータルサイト | 利用規約をダウンロード | 「利用規約をダウンロード」ボタンをクリックする | 利用規約のPDFが別のタブで表示される。 パスがS3になっていることを確認する。 | 2025-12-04 | 〇
| 114 | ユーザ | 本契約申込 | 申込ポータルサイト | 個人情報保護規定の確認 | プライバシーポリシーのリンクをクリック | リンク先の個人情報保護規定の閲覧ができる(Web) |  | ー
| 115 | ユーザ | 本契約申込 | 申込ポータルサイト | 商品選択 | 以下の商品を同時実行数は2で選択する Cralde/プリポスト Marc/プリポスト Simufact/プリポスト Cralde/ソルバー Marc/ソルバー Simufact/ソルバー Nastran/ソルバー | 契約商品のリストに選択した商品と同時実行数が追加される | 2025-12-04 | 〇
| 116 | ユーザ | 本契約申込 | 申込ポータルサイト | 申込の実施 | 必要事項を記入して申し込みを完了する | 申込完了のページが表示される 選択した契約商品と同時実行数が表示される | 2025-12-04 | 〇
| 117 | ユーザ | 本契約申込 | 手動 | 本契約申込受付メール受信 | 申込完了のページが表示された後、ユーザのメールアドレス宛にメールが届いているかを確認する | ユーザのメールアドレス宛に本契約申込受付メール(お客様用)が届く | 2025-12-04 | 〇
| 118 | 営業 | 本契約申込 | 手動 | 本契約申込受付メール受信 | 申込完了のページが表示された後、営業のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | 営業のメールアドレス宛に本契約申込受付メール(NDES用)が届く | 2025-12-04 | 〇
| 119 | サポート(新事推開) | 本契約申込 | 手動 | 本契約申込受付メール受信 | 申込完了のページが表示された後、サポート(新事推開)のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | サポート(新事推開)のメールアドレス宛に本契約申込受付メール(NDES用)が届く | 2025-12-04 | 〇
| 120 | - | 本契約申込 | S3 | 証跡ファイル保存 | S3に証跡ファイルが保存される | S3に証跡ファイルが保存されていることを確認する | 2025-12-04 | 〇 | 2025/3/14までしかない
| 121 | 営業 | 本契約申込 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2025-12-04 | 〇
| 122 | 営業 | 本契約申込 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる | 2025-12-04 | 〇
| 123 | 営業 | 本契約申込 | ユーザ管理サイト | 本契約管理の表示 | 本契約管理のリンクをクリック | 本契約管理ページが表示される | 2025-12-04 | 〇
| 124 | 営業 | 本契約申込 | ユーザ管理サイト | 本契約管理で対象のデータを編集する | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開く | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開くことを確認する | 2025-12-04 | 〇
| 125 | 営業 | 本契約申込 | ユーザ管理サイト | 担当営業の設定 | 担当営業を設定する | 担当営業名と職番が入力される | 2025-12-04 | 〇
| 126 | 営業 | 本契約申込 | ユーザ管理サイト | 編集内容の保存 | 更新ボタンを押す | 編集モードの画面が閉じて編集内容が保存される | 2025-12-04 | 〇
| 127 | - | 本契約申込 | GMO掛け払い | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2025-12-04 | 〇
| 128 | - | 本契約申込 | GMO掛け払い | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる | 2025-12-04 | 〇
| 129 | - | 本契約申込 | GMO掛け払い | 購入企業情報の登録確認 | 対象の企業コードで購入企業情報を検索する | 登録されていることを確認する | 2025-12-04 | 〇
| 130 | - | - | 手動 | GMO掛け払いの枠保証の審査をOKにする(テスト用) | GMO-PSの担当者に連絡して登録した企業の枠保証の審査をOKにしてもらう | 登録した企業の枠保証の審査がOKになることを確認する |  | ー
| 131 | 定期実行処理 | 本契約申込 | Lambda | GMO掛け払いの枠保証状況確認 | GMO掛け払いの枠保証状況確認の定期実行処理を動かす | GMO掛け払いの枠保証状況が取得される |  | ー
| 132 | 営業 | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | 本契約管理で対象のデータを編集する | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開く | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開くことを確認する | 2025-12-04 | 〇
| 133 | 営業 | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | 契約開始日の設定 | 契約開始日を今日にする | 契約開始日が今日になる | 2025-12-04 | 〇
| 134 | 営業 | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | 申込完了メール送信、ステータス変更 | 申込完了メール送信ボタンを押す | 申込完了メールが送信される。ステータスが本契約受付になる | 2025-12-04 | 〇
| 135 | ユーザ | 本契約受付 | 手動 | 本契約申込完了連絡メール受信 | ユーザのメールアドレス宛にメールが届いているかを確認する | ユーザのメールアドレス宛に本契約申込完了連絡メールが届く | 2025-12-04 | 〇
| 136 | 営業 | 本契約受付 | 手動 | 本契約申込完了連絡メール受信 | 営業のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | 営業のメールアドレス宛に本契約申込完了連絡メールが届く | 2025-12-04 | 〇
| 137 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | 手動 | 本契約申込完了連絡メール受信 | サポート(新事推開)のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | サポート(新事推開)のメールアドレス宛に本契約申込完了連絡メールが届く | 2025-12-04 | 〇
| 138 | - | 本契約受付 | S3 | 証跡ファイル保存 | S3に証跡ファイルが保存される | S3に証跡ファイルが保存されていることを確認する | 2025-12-04 | 〇
| 139 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | 手動 | 本契約時の環境起動依頼メール受信 | サポート(新事推開)のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | サポート(新事推開)のメールアドレス宛に本契約の環境起動依頼メールが届く | 2025-12-04 | 〇
| 140 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | 手動 | 環境を起動する(手動) | 環境起動依頼メールに記載されている環境を起動する(手動) | 環境起動依頼メールに記載されている環境を起動できる | 2025-12-04 | 〇
| 141 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2025-12-04 | 〇
| 142 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる | 2025-12-04 | 〇
| 143 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | 環境ストック管理の表示 | 環境ストック管理のリンクをクリックする | 環境ストック管理のページが開く | 2025-12-04 | 〇
| 144 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | 環境ストックを起動中フラグの設定 | 起動した環境IDのレコードを編集モードで開いて起動中フラグをtrueにする | 起動中フラグがtrueになる | 2025-12-04 | 〇
| 145 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | 更新ボタンを押して保存する | 更新ボタンを押して保存する | 一覧表示で起動中フラグがtrueになっている | 2025-12-04 | 〇
| 146 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | 本契約管理で対象のデータを編集する | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開く | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開くことを確認する | 2025-12-04 | 〇
| 147 | サポート(新事推開) | 本契約受付 | ユーザ管理サイト | 利用可能通知メール送信、ステータス変更 | 利用可能連絡メール送信ボタンを押す | 利用可能連絡メールが送信される。ステータスが本契約利用中になる | 2025-12-04 | 〇
| 148 | ユーザ | 本契約利用中 | 手動 | 利用可能通知メール受信 | ユーザのメールアドレス宛にメールが届いているかを確認する | ユーザのメールアドレス宛に利用可能通知メールが届く | 2025-12-04 | 〇
| 149 | 営業 | 本契約利用中 | 手動 | 利用可能通知メール受信 | 営業のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | 営業のメールアドレス宛に利用可能通知メールが届く | 2025-12-04 | 〇
| 150 | サポート(新事推開) | 本契約利用中 | 手動 | 利用可能通知メール受信 | サポート(新事推開)のメールアドレス宛にメールが届いているか確認する | サポート(新事推開)のメールアドレス宛に利用可能通知メールが届く | 2025-12-04 | 〇
| 151 | - | 本契約利用中 | S3 | 証跡ファイル保存 | S3に証跡ファイルが保存される | S3に証跡ファイルが保存されていることを確認する | 2025-12-04 | 〇
| 152 | ユーザ | 本契約利用中 | ユーザーポータルサイト | Webサイトの表示 | 本契約申込受付メールに記載されていたURLからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2025-12-04 | 〇
| 153 | ユーザ | 本契約利用中 | ユーザーポータルサイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる | 2025-12-04 | 〇
| 154 | ユーザ | 本契約利用中 | ユーザーポータルサイト | SimSPのWebサイトへのアクセス | SimSPのWebサイトへのアクセスする | SimSPのWebサイトへのアクセスできる。 | 2025-12-04 | 〇
| 155 | ユーザ | 本契約利用中 | アプリポータル | 利用可能なパネルの確認 | 本契約時に利用可能なメニューを確認する | admin_userが利用可能なメニューが表示されていることを確認する。 | 2025-12-04 | 〇
| 156 | ユーザ | 本契約利用中 | アプリポータル | appstream2.0へのアクセス | 本契約時に利用可能なサービスを選択できる | 本契約時に利用可能なサービスにアクセスできる。 | 2025-12-04 | 〇
|  | ユーザ | 本契約利用中 | アプリポータル | Google Driveへのアクセス | AppStream2.0からEdgeを起動し、GoogleDriveにアクセスできる | ・GoogleDriveにアクセスできる。 ・GoogleDriveにファイルのアップロードができる。 ・GoogleDriveからファイルのダウンロードができる。 |  | ー
| 157 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Cradle) | Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できる |  | ー
| 158 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Marc) | Marcのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Marcのプリポスト/ソルバーが利用できる |  | ー
| 159 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Simufact) | Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できる |  | ー
| 160 | ユーザ | 本契約利用中 | アプリポータル | 計算実行(Cradle) | 計算実行画面からCradleのソルバーが利用できることを確認する | ・Cradleのソルバーが利用できる |  | ー
| 161 | ユーザ | 本契約利用中 | アプリポータル | 計算実行(Marc) | 計算実行画面からMarcのソルバーが利用できることを確認する | ・Marcのソルバーが利用できる |  | ー
| 162 | ユーザ | 本契約利用中 | アプリポータル | 計算実行(Simufact) | 計算実行画面からSimufactのソルバーが利用できることを確認する | ・Simufactのソルバーが利用できる |  | ー
| 163 | ユーザ | 本契約利用中 | アプリポータル | 計算実行(Nastran) | 計算実行画面からNastranのソルバーが利用できることを確認する | ・Nastranのソルバーが利用できる |  | ー
| 164 | - | 利用量登録 | 請求管理 | 利用時間取得 利用量ファイル登録 課金計算 ※AM7:00に自動実行される | 課金情報テーブルに前日利用した利用量、課金情報が登録されていることを確認する | ・前日利用したCradleのプリポスト/ソルバーの利用量、課金情報が登録されている ・前日利用したMarcのプリポスト/ソルバーの利用量、課金情報が登録されている ・前日利用したSimufactのプリポスト/ソルバーの利用量、課金情報が登録されている ・前日利用したNastranのソルバーの利用量、課金情報が登録されている |  | ー | 利用量・課金情報の登録は月初に1回のみ
| 165 | ユーザ | 本契約利用中 | アプリポータル | 利用状況確認 | 利用状況を確認する。 | ・契約したアプリのプリポスト/ソルバーの利用時間が確認できる。 ・契約したアプリのプリポスト/ソルバーの利用料金が確認できる。 ・今月の利用料金が確認できる。 |  | ー
本契約後の処理
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否
| 166 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 167 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる |  | ー
| 168 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 本契約管理の表示 | 本契約管理のリンクをクリック | 本契約管理ページが表示される |  | ー
| 169 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 本契約管理で対象のデータを編集する | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開く | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開くことを確認する |  | ー
| 170 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 取引先コードの設定 | 取引先コードを設定して更新ボタンを押す | 取引先コードが保存される |  | ー
| 171 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 新業務システム情報管理の表示 | 新業務システム情報管理のリンクをクリック | 新業務システム情報管理ページが表示される |  | ー
| 172 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 売上区分(SimSPクラウド基盤)のデータの編集 | 対象の企業の売上区分(SimSPクラウド基盤)のデータを編集モードで開く | 対象の企業の売上区分(SimSPクラウド基盤)のデータが編集モードで開く |  | ー
| 173 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 取引先コードの確認 | 取引先コードが設定されていることを確認する | 取引先コードが設定されている |  | ー
| 174 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 契約番号を設定 | 契約番号を設定する | 契約番号が設定できる |  | ー
| 175 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 契約開始日を設定 | 契約開始日を設定する | 契約開始日が設定できる |  | ー
| 176 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | プロジェクトコードを設定 | プロジェクトコードを設定する | プロジェクトコードが設定できる |  | ー
| 177 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 受注見込み金額を変更 | 受注見込み金額を変更する | 受注見込み金額が変更できる |  | ー
| 178 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 保存処理 | 更新ボタンを押して保存される | 設定した内容が保存される |  | ー
| 179 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 売上区分(SimSPアプリ)のデータの編集 | 対象の企業の売上区分(SimSPアプリ)のデータを編集モードで開く | 対象の企業の売上区分(SimSPアプリ)のデータが編集モードで開く |  | ー
| 180 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 取引先コードの確認 | 取引先コードが設定されていることを確認する | 取引先コードが設定されている |  | ー
| 181 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 契約番号を設定 | 契約番号を設定する | 契約番号が設定できる |  | ー
| 182 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 契約開始日を設定 | 契約開始日を設定する | 契約開始日が設定できる |  | ー
| 183 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | プロジェクトコードを設定 | プロジェクトコードを設定する | プロジェクトコードが設定できる |  | ー
| 184 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 受注見込み金額を変更 | 受注見込み金額を変更する | 受注見込み金額が変更できる |  | ー
| 185 | 営業 | 本契約後の処理 | ユーザ管理サイト | 保存処理 | 更新ボタンを押して保存される | 設定した内容が保存される |  | ー
Note on F5: SimSPのロール付与

## シナリオ No3_result
資料請求
本契約(申込～利用中)

## シナリオ No3 申込オプションの変更 (hidden)
シナリオ No3（基本フローで申込オプションの変更）
|  | アクター | 作業者 | メールアドレス | テストデータ種類 | テストデータ
|  | ユーザ(システム管理者) | 中野 | nakano.m@nttd-es.co.jp | 取引先コード | RT00000001 |  |  |  | 〇 | 41
| 新事業企画室 | 営業 |  |  | 契約番号 | RT000000000001 |  |  |  | × | 6
|  | 営業承認者 |  |  | プロジェクトコード | Z00AA01、Z00BB01 |  |  |  | △ | 1
|  | サポート(新事推開) | 扇田 | ogita.s@nttd-es.co.jp | テスト時の企業名 | 共通PF4テスト1 |  |  |  | ー | 0
|  | サポート(新事推サ) |  |  | 企業コード(自動割り振り) | K03005 |  |  |  | 合計 | 48
[5 empty] | パスワード | NDESp@ss0
| MSC | サポート |  |  | GoogleDriveアカウント | akira.murakami@ndes-dx.net
| コーポレート統括部 | 財務 |  |  |  | NDESpass0
購買
クラウドストレージ設定（連携を有効化）
No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
1 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | ユーザーポータルサイト | Webサイトの表示 | 本契約申込受付メールに記載されていたURLからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2024-03-28 | 〇
2 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | ユーザーポータルサイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる(SimSPのWebサイトにリダイレクトされる) | 2024-03-28 | 〇
3 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | 利用可能なパネルの確認 | 本契約時に利用可能なパネルを確認する | 全てのパネルが利用可能になっていることを確認する。 | 2024-03-28 | 〇
4 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | 申込オプションの選択 | 申込オプションが選択できることを確認する | ・別タブで申込オプションのページが表示される。 ・利用上限金額設定が表示される（デフォルト=なし） ・クラウドストレージ設定が表示される（デフォルト=設定OFF） | 2024-03-28 | 〇
5 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | GoogleDrive有効化 | 「Google Drive for Google Workspace を有効化する」をONにする | 「Google Drive for Google Workspace を有効化する」のチェックボックスがONになることを確認する。 | 2024-03-28 | 〇
6 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | rclone.zipダウンロード | rclone.zipのダウンロードをクリックする | ・rclone.zipがダウンロードされることを確認する。 ・zipファイルに以下が含まれることを確認する。 ①rclone-v1.65.1-windows-amd64.zip ②rclone手順書.xlsx ③rclone_name.txt | 2024-03-28 | 〇
7 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | rclone.conf作成 | 手順書に沿ってrclone.confファイルを作成する | 手順書通りに作業を行うことでrclone.confが作成できることを確認する。 | 2024-03-28 | 〇 |  | Excelの説明と画面の文字列が異なる物がある。説明がかなりわかりにくい。Rcloneは別途ダウンロードするのか付属のものを使うのか
8 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | rclone.confアップロード | 作成したrclone.confをアップロードする | rclone.confがS3の以下の場所に保存されることを確認する。 s3://sup-s3-bt-comn-pf-001/user-infrastructure/cloud_strage/{契約ID}/rclone.conf | 2024-03-28 | 〇 |  | s3://sup-s3-bt-comn-pf-001/user-infrastructure/cloud_strage/CON0000010/rclone.conf
9 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | 次へ進む | 「次へ進む」ボタンをクリックする | 確認画面へ遷移することを確認する。 確認画面で「Google Drive for Google Workspace を有効化する」が「有効化する」になっていることを確認する。 | 2024-03-28 | 〇
10 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | 編集を完了する | 「編集を完了する」ボタンをクリックする | ・「契約内容の変更が完了しました」というメッセージが表示されることを確認する。 ・システム管理者、サポートにオプションの更新通知のメールが送付されることを確認する。 ・サポートにクラウドストレージ設定通知メールが送付されることを確認する。 | 2024-03-28 | △ |  | 「お申込登録が完了しましたのでお知らせ致します」と表示される？
マウント作業
No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
11 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2024-03-28 | 〇
12 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる | 2024-03-28 | 〇
13 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | クラウドストレージ設定管理の表示 | クラウドストレージ設定管理のリンクをクリック | クラウドストレージ設定管理ページが表示される ユーザが設定したクラウドストレージ情報が存在する | 2024-03-28 | 〇
14 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | クラウドストレージ設定確認 | クラウドストレージ設定の編集ボタンをクリック | クラウドストレージ設定情報が編集モードで開く | 2024-03-28 | 〇
15 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | rclone.confダウンロード | rclone.confダウンロードボタンをクリック | 選択した企業のrclone.confファイルがダウンロードされることを確認する | 2024-03-28 | 〇
16 | サポート(新事推開) | マウント作業 | 手動 | GoogleDriveマウント | GoogleDriveをマウント | GoogleDriveが正常にマウントできることを確認する | 2024-03-28 | 〇
17 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | クラウドストレージ設定確認 | クラウドストレージ設定の編集ボタンをクリック | クラウドストレージ設定情報が編集モードで開く | 2024-03-28 | 〇
18 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | クラウドストレージ設定登録完了メール送信 | クラウドストレージの登録完了メール送信ボタンをクリック | ユーザにクラウドストレージの登録完了メールが送付されることを確認する。 | 2024-03-28 | 〇
アプリ利用
No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
19 | ユーザ | アプリ利用 | ユーザーポータルサイト | Webサイトの表示 | 本契約申込受付メールに記載されていたURLからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2024-03-28 | 〇
20 | ユーザ | アプリ利用 | ユーザーポータルサイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる(SimSPのWebサイトにリダイレクトされる) | 2024-03-28 | 〇
21 | ユーザ | アプリ利用 | アプリポータルサイト | 利用可能なパネルの確認 | 本契約時に利用可能なパネルを確認する | 全てのパネルが利用可能になっていることを確認する。 | 2024-03-28 | 〇
22 | ユーザ | アプリ利用 | SimSP(Appstream2.0) | エクスプローラ起動 | エクスプローラを起動する | マウントしたGoogleDriveフォルダにアクセスできることを確認する。 | 2024-03-28 | 〇
23 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Cradle) | Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できる ・GoogleDriveのファイルを選択して計算ができる | 2024-03-29 | 〇
24 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Marc) | Marcのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Marcのプリポスト/ソルバーが利用できる ・GoogleDriveのファイルを選択して計算ができる | 2024-03-29 | 〇
25 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Simufact) | Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できる ・GoogleDriveのファイルを選択して計算ができる | 2024-03-29 | × |  | #5512 計算状況確認の一覧に出てこない
26 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Nastran) | Nastranのソルバーが利用できることを確認する | ・Nastranのソルバーが利用できる ・GoogleDriveのファイルを選択して計算ができる | 2024-03-29 | × |  | #5491 Nastranが計算できない
クラウドストレージ設定（連携を無効化）
No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
27 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | ユーザーポータルサイト | Webサイトの表示 | 本契約申込受付メールに記載されていたURLからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2024-04-02 | 〇
28 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | ユーザーポータルサイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる(SimSPのWebサイトにリダイレクトされる) | 2024-04-02 | 〇
29 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | 利用可能なパネルの確認 | 本契約時に利用可能なパネルを確認する | 全てのパネルが利用可能になっていることを確認する。 | 2024-04-02 | 〇
30 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | 申込オプションの選択 | 申込オプションが選択できることを確認する | ・クラウドストレージ設定が表示される（設定ON） | 2024-04-02 | 〇
31 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | GoogleDrive無効化 | 「Google Drive for Google Workspace を有効化する」をOFFにする | 「Google Drive for Google Workspace を有効化する」のチェックボックスがOFFになることを確認する。 | 2024-04-02 | 〇
32 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | 次へ進む | 「次へ進む」ボタンをクリックする | 確認画面へ遷移することを確認する。 確認画面で「Google Drive for Google Workspace を有効化する」が「有効化しない」になっていることを確認する。 | 2024-04-02 | 〇
33 | ユーザ(システム管理者) | クラウドストレージ設定 | アプリポータルサイト | 編集を完了する | 「編集を完了する」ボタンをクリックする | ・「契約内容の変更が完了しました」というメッセージが表示されることを確認する。 ・システム管理者、サポートにオプションの更新通知のメールが送付されることを確認する。 ・サポートにクラウドストレージ設定通知メールが送付されることを確認する。 | 2024-04-02 | 〇
アンマウント作業
No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
34 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2024-04-02 | 〇
35 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる | 2024-04-02 | 〇
36 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | クラウドストレージ設定管理の表示 | クラウドストレージ設定管理のリンクをクリック | クラウドストレージ設定管理ページが表示される ユーザが設定したクラウドストレージ情報が存在する | 2024-04-02 | 〇
37 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | クラウドストレージ設定確認 | クラウドストレージ設定の編集ボタンをクリック | クラウドストレージ設定情報が編集モードで開く | 2024-04-02 | 〇
38 | サポート(新事推開) | マウント作業 | 手動 | GoogleDriveアンマウント | GoogleDriveをアンマウント | GoogleDriveが正常にアンマウントできることを確認する | 2024-04-02 | 〇
39 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | クラウドストレージ設定確認 | クラウドストレージ設定の編集ボタンをクリック | クラウドストレージ設定情報が編集モードで開く | 2024-04-02 | 〇
40 | サポート(新事推開) | マウント作業 | ユーザ管理サイト | クラウドストレージ設定登録完了メール送信 | クラウドストレージの登録完了メール送信ボタンをクリック | ユーザにクラウドストレージの登録完了メールが送付されることを確認する。 | 2024-04-02 | 〇
アプリ利用
No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否 | 備考
41 | ユーザ | アプリ利用 | ユーザーポータルサイト | Webサイトの表示 | 本契約申込受付メールに記載されていたURLからWebサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2024-04-02 | 〇
42 | ユーザ | アプリ利用 | ユーザーポータルサイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる(SimSPのWebサイトにリダイレクトされる) | 2024-04-02 | 〇
43 | ユーザ | アプリ利用 | アプリポータルサイト | 利用可能なパネルの確認 | 本契約時に利用可能なパネルを確認する | 全てのパネルが利用可能になっていることを確認する。 | 2024-04-02 | 〇
44 | ユーザ | アプリ利用 | SimSP(Appstream2.0) | エクスプローラ起動 | エクスプローラを起動する | アンマウントしたGoogleDriveフォルダのファイルが同期されないことを確認する。 | 2024-04-02 | 〇
45 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Cradle) | Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Cradleのプリポスト/ソルバーが利用できる | 2024-04-02 | × |  | AppStream2.0が利用できない
46 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Marc) | Marcのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Marcのプリポスト/ソルバーが利用できる | 2024-04-02 | × |  | AppStream2.0が利用できない
47 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Simufact) | Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できることを確認する | ・Simufactのプリポスト/ソルバーが利用できる | 2024-04-02 | × |  | AppStream2.0が利用できない
48 | ユーザ | 本契約利用中 | SimSP(Appstream2.0) | サービス利用(Nastran) | Nastranのソルバーが利用できることを確認する | ・Nastranのソルバーが利用できる | 2024-04-02 | × |  | AppStream2.0が利用できない

## シナリオ No5 申込内容修正
6 | シナリオ No5（申込内容修正）
|  |  | アクター | 作業者 | メールアドレス | テストデータ種類 | テストデータ
|  |  | ユーザ | 中野 | nakano.m@nttd-es.co.jp | 取引先コード | RT00000001 |  |  |  | 〇 | 0
|  | 新事業企画室 | 営業 |  |  | 契約番号 |  |  |  |  | × | 6
|  |  | 営業承認者 |  |  | プロジェクトコード |  |  |  |  | △ | 0
|  |  | サポート(新事推開) |  |  | テスト時の企業名 | 共通PF7テスト1 |  |  |  | ー | 0
|  |  | サポート(新事推サ) |  |  | 企業コード(自動割り振り) |  |  |  |  | 合計 | 6
[6 empty] | パスワード | NDESp@ss0
|  | MSC | サポート |  |  |  | フリートライアル：000001
|  | コーポレート統括部 | 財務 |  |  |  | PT/RT用：ENV40001
購買
申込内容修正
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否
| 1 | ユーザ(システム管理者) | サービス | SimSPサービス | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない
| 2 | ユーザ(システム管理者) | サービス | SimSPサービス | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる すべての機能が利用可 | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない
| 3 | ユーザ(システム管理者) | サービス | 申込内容修正サイト | Webサイトの表示 | 申込内容修正のリンクをクリックする | ・申込内容修正のサイトが開く | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない
| 4 | ユーザ(システム管理者) | サービス | 申込内容修正サイト | 申込内容修正完了 | 申込内容修正で契約商品の同時実行数を1から2に変更する 申込内容修正でシステム管理者のメールアドレスを変更できることを確認する。 | ・「編集を完了する」を押下時に警告メッセージが表示される ・修正完了メッセージが表示される ・申し込み修正完了のサイトが開く ・契約者に申し込み内容修正通知メールが送信される ・営業に申し込み内容修正通知メールが送信される ・サポートに申し込み内容修正通知メールが送信される ・証跡ファイルがS3に保存される ・新しい管理者にメールが送信される ・契約商品マスタの数量が変更される | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない
| 5 | ユーザ(システム管理者) | サービス | 申込オプション | Webサイトの表示 | 申込オプションパネルのリンクをクリックする | ・申込オプションのサイトが開く | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない
| 6 | ユーザ(システム管理者) | サービス | 申込オプション | 申込オプション完了 | 申込オプションで上限金額を10万円に設定する | ・修正完了メッセージが表示される ・契約者にオプションの更新通知メールが送信される ・証跡ファイルがS3に保存される ・利用状況確認で上限金額が10万円に設定されている | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない

## シナリオ No5_result
申込内容修正
申込オプション

## シナリオ No8 サービス停止・解約
4 | シナリオ No7（サービス停止・解約）
|  |  | アクター | 作業者 | メールアドレス | テストデータ種類 | テストデータ
|  |  | ユーザ | 中野 | nakano.m@nttd-es.co.jp | 取引先コード | RT00000001 |  |  |  | 〇 | 0
|  | 新事業企画室 | 営業 |  |  | 契約番号 | RT000000000001 |  |  |  | × | 4
|  |  | 営業承認者 |  |  | プロジェクトコード | 202503A、202503B |  |  |  | △ | 0
|  |  | サポート(新事推開) | 中野 |  | テスト時の企業名 | 共通PF7テスト1 |  |  |  | ー | 11
|  |  | サポート(新事推サ) |  |  | 企業コード(自動割り振り) |  |  |  |  | 合計 | 15
[6 empty] | パスワード | NDESp@ss0
|  | MSC | サポート |  |  |  | フリートライアル：000001
|  | コーポレート統括部 | 財務 |  |  |  | PT/RT用：ENV40001
|  |  | 購買 |  |  |  | SimSP 本契約利用中
サービス一時休止
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否
| 1 | ユーザ(システム管理者) | サービスの一時休止 | SimSPサービス | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない
| 2 | ユーザ(システム管理者) | サービスの一時休止 | SimSPサービス | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる すべての機能が利用可 | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない
| 3 | ユーザ(システム管理者) | サービスの一時休止 | サービスの一時休止・再開サイト | Webサイトの表示 | サービスの一時休止・再開リンクをクリックする | サービスの一時休止・再開サイトにアクセスできる | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない
| 4 | ユーザ(システム管理者) | サービスの一時休止 | サービスの一時休止・再開サイト | サービスの一時休止予定日の設定 | 「来月からサービスの一時休止」ボタンをクリックする | ・サービスの一時休止予定日が設定される ・ユーザにサービスの一時休止m申し込みメールが届いている ・営業にサービスの一時休止通知メールが届いている ・サポートにサービスの一時休止通知メールが届いている ・証跡管理にサービスの一時休止通知メールが届き、S3に証跡ること | 2025-12-04 | × | システムエラーにより情報が表示されない
| 5 | ユーザ(システム管理者) | サービスの一時休止 | 定期実行処理 | サービスの一時休止予定日の設定 | サビースの休止予定日にサービスの一時休止の定期実行処理を動かす | ・サービスのステータスが一時休止になる ・ユーザにサービスの一時休止通知メールが届いている ・営業にサービスの一時休止通知メールが届いている ・サポートにサービスの一時休止通知メールが届いている ・証跡管理にサービスの一時休止通知メールが届き、S3に証跡が保存されていること |  | ー
| 6 | ユーザ(システム管理者) | サービスの一時休止 | SimSPサービス | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる 一部の機能が利用可(AppStream2.0は使用不可能) |  | ー
サービス解約
| No. | 作業者 | シナリオ | サービス | 機能 | 確認内容 | 期待値 | 確認日 | 結果可否
| 7 | ユーザ(システム管理者) | 解約 | SimSPサービス | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 8 | ユーザ(システム管理者) | 解約 | SimSPサービス | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる すべての機能が利用可 |  | ー
| 9 | ユーザ(システム管理者) | 解約 | サービスの一時休止・再開サイト | Webサイトの表示 | サービスの一時休止・再開パネルをクリックする | サービスの一時休止・再開サイトにアクセスできる |  | ー
| 10 | ユーザ(システム管理者) | 解約 | サービスの一時休止・再開サイト | サービスの解約申し込み | 解約理由を記入し、解約申込ができることを確認する | ・ユーザに解約申込メールが届いている ・営業に解約申込メールが届いている ・サポートに解約申込メールが届いている ・証跡管理に解約申込メールが届き、S3に証跡が保存されていること ・ユーザ管理に解約理由が登録されている |  | ー
| 11 | 営業 | 解約 | ユーザ管理サイト | Webサイトの表示 | Webサイトにアクセスする | Webサイトにアクセスできる |  | ー
| 12 | 営業 | 解約 | ユーザ管理サイト | Webサイトへログイン | Webサイトにログインする | Webサイトにログインできる すべての機能が利用可 |  | ー
| 13 | 営業 | 解約 | ユーザ管理サイト | 本契約管理の表示 | 本契約管理のリンクをクリック | 本契約管理ページが表示される |  | ー
| 14 | 営業 | 解約 | ユーザ管理サイト | 本契約管理で対象のデータを編集する | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開く | 本契約管理で対象のデータを編集モードで開くことを確認する |  | ー
| 15 | 営業 | 解約 | ユーザ管理サイト | 解約 | 契約終了日を設定する。 「サービスの解約」ボタンをクリックする。 | ・DBに契約終了日、適用終了日が設定される ・ユーザに解約通知メールが届いている ・営業に解約通知メールが届いている ・サポートに解約通知メール、環境削除依頼メールが届いている ・証跡管理に解約通知メールが届き、S3に証跡が保存されていること ・システム利用可能フラグが0に設定される。 ・システム管理者のAuth0アカウントからアプリ利用用のメタデータが削除されていること |  | ー

## シナリオ No8_result
サービス一時休止
本契約(申込～利用中)